## 项目说明
项目背景 | 满足业务小锁需求，原对接行局限：新网银行提现手续费过高（0.1%）；民生银行仅支持实体归集户；微众银行仅支持有资质承运商开户，我司决定对接厦门国际银行，打造一个专为我司境内客户设计的电子账簿与资金监管系统。
项目目的 | 开立电子账簿：支持客户独立申请开立厦门国际银行电子账簿并在线签署授权协议。 鉴权账户充值：系统会对鉴权账户余额进行监控，并在余额不足时自动预警。财务人员充值后，资金将自动从平台自有资金账户划转至鉴权账户，无需人工干预。 交易流水查询：将客户厦门国际电子账户设为监管户，支持我方实时查询交易记录，确保资金流向透明、可控。 回款自动归集：建立自动化规则，及时将客户电子账户账款归集至我方主账户，并支持关联买方回款流水记录。 自动提现：提供资金提现至绑定实体银行账户的功能。 流水信息同步：将每一笔流水实时同步至保理系统，最终实现资金流与信息流的匹配，清晰反映每一笔交易。

## 厦门国际项目
任务类型 | 任务模块 | 功能菜单 | 调整类型 | 调整内容
1.接口 | 1.1数据同步 | 接口方案设计 | 新增 | 1、约定数据传输方式、方案及传输时机 2、定义接口数据输入、输出字段 3、平台数据库设计
|  | 接口开发 | 新增 | 1、平台自有资金分户间转账( 融逸金链→慧e通) 2、会员接口开户（融逸金链→慧e通） 3、会员新增绑卡申请（融逸金链→慧e通） 4、会员新增绑卡验证( 融逸金链→慧e通) 5、短信验证码申请（融逸金链→慧e通） 6、会员间转账分账关系申请（融逸金链→慧e通） 7、会员间转账免短信验证码权限申请（融逸金链→慧e通） 8、虚拟账户充值异步通知（慧e通→融逸金链） 9、会员间单笔转账申请（融逸金链→慧e通） 10、会员间转账确认（融逸金链→慧e通） 11、会员间转账结果查询（融逸金链→慧e通） 12、会员提现申请（融逸金链→慧e通） 13、会员提现结果异步通知（慧e通→融逸金链） 14、分户资金明细查询（融逸金链→慧e通）定时 15、分户资金查询（融逸金链→慧e通）定时 16、平台自有资金分户间转账（融逸金链→慧e通） 17、电子回单下载申请（融逸金链→慧e通） 18、文件上传申请（融逸金链→慧e通）
|  | 接口联调 | 新增 | 1、融逸金链平台、厦门国际银行接口技术联调
2.客户端 | 2.1资金账户 | 电子账簿申请 | 新增 | 1、在客户完成实名认证，并由运营端勾选业务授权（开启资金账户厦门国际），客户端资金账户菜单下添加【厦门国际银行】卡片，企业管理员可见。 2、客户首次进入时（未申请过电子账簿状态），卡片置灰，点击后进入电子账簿申请页面。 3、电子账簿申请页面头部展示进度条同新网step1基本信息，step2股东及受益人，step3绑定账户，step4完成提交。 4、基本信息页面展示：（证件长期有效传值：20991231） 企业基本信息模块：企业名称、实际经营地址，营业执照附件、统一社会信用代码、营业期限以上信息反显实名认证录入信息不可修改、需新增所属行业(根据客户提供的数据，手动选择，只有一级分类)、注册资金、注册资本币种（可选CNY-人民币、MOP-澳门元、HKD-港币、USD-美元、EUR-欧元、GBP-英镑）、经营范围由客户主动填写，必填项（注册资金、注册资金币种、经营范围从企业表里查，若能查出来则自动带出），组织机构代码查ECI表获取，若获取不到则让客户手动填写 法代代表人信息模块：姓名、手机号码、证件类型、证件号码、证件有效期、证件附件以上信息反显不可修改。 联系人信息模块（企业被授权人）：姓名、证件类型、证件号码、证件有效期、联系人手机号、证件附件以上信息反显不可修改。开户未提交成功之前，基本信息页签上从实名认证获取的数据均从实名认证获取最新的（所属行业、注册资金、注册资本币种、经营范围除外） 5、完成基本信息后，可点击下一步进入股东及受益人信息页，支持通过上传证件做OCR识别，证件附件非必填项。页面头部提示：证件长期有效请填写“20991231”或不填（默认赋值）。 股东模块（只可填一个，填写占股比例最高的，占股比例相同任选其一）：企业控股股东名称、企业控股股东证件类型（A-身份证、E-港澳居民往来大陆通行证、F-台湾居民往来大陆通行证）、企业控股股东证件号码、企业控股股东证件起始日期、控投股东证件截止日期。 受益人模块（只可填一个）：企业最终受益人名称、企业最终受益人证件类型（A-身份证、E-港澳居民往来大陆通行证、F-台湾居民往来大陆通行证）、企业最终受益人证件号码、企业最终受益人证件起始日期、企业最终受益人证件截止日期、最终受益人联系地址。 6、完成股东及受益人信息页内容后，可点击暂存以及绑定账户按钮，点击按钮调用会员接口开户以及文件上传申请 a 若接口返回失败则依据接口返回的错误给出提示，并记录状态为开户失败，若客户未继续往下操作，则卡片上按钮调整为【去开户】，点击进去可查看开户失败原因，可再次进行开户 b 若接口返回成功，则弹出小额打款验证弹窗。 7、小额打款验证内容在原系统已有功能上需要调整， step1提交打款申请：绑定的银行信息反显平台已有账户，支持修改（企业名称不可修改），支持维护开户行信息，确定后调用厦门国际银行会员新增绑卡申请接口，获取小额打款金额 step2等待小额打款，调用短信验证码申请接口，获取验证码页面，手机号传被授权人手机号 ，提示内容调整详情见原型 step3输入收款金额，页面提示内容修改，付款方：重庆宝亚商业保理集团有限公司，需另外新增联系手机号（接收验证码手机号），短信验证码（必填）客户录入收款金额及验证码后，发起会员新增绑卡验证，若验证错误三次或验证码超过15分钟，则在收款金额后展示【重新打款】按钮，点击后重新调用厦门国际银行会员新增绑卡申请以及短信验证码申请接口 step4 绑卡验证成功，点击去授权进入账户授权页面 8、若绑卡中途退出页面，再次进入资金账户时，卡片上方按钮调整为【去绑卡】并展示账户名称及账户账号（26位），点击去绑卡，展示小额打款弹窗，完成绑定账户验证成功后（实时返回），跳转到 账户授权 页面。 9、卡片按钮及开户详情页面及状态展示说明： a、从开户到绑卡到授权的流程，卡片上的按钮依次展示为去开户-去绑卡-去授权 b、详情页面： 未授权前， 展示基本信息、股东及受益人及账户信息三个页签，状态展示为开户中(开户接口提交成功)--开户成功(绑卡验证接口成功)--开户失败(绑卡验证接口失败) 授权后，展示基本信息、股东及受益人、账户信息及会议协议4个页签，状态展示为审核中(会员间转账分账关系申请、会员间转账免短信验证码权限申请接口均提交成功)--授权失败(两个接口的其中一个接口返回失败或均失败)--授权成功(两个接口均返回成功) c、卡片右边上角的状态展示为开户成功、授权成功，开户失败及授权失败不在右上角展示 | 一期 | 点绑定账户就调用会员接口开户以及文件上传申请，接口返回客户账号 step1，提交后调用会员新增绑卡申请，获取小额打款金额， step2，提交，再调用短信验证码申请接口，手机号传被授权人手机号,获取验证码 step3，输入金额、短信验证码，调用新增绑卡验证
|  | 账户授权 | 新增 | 1、绑卡验证成功后，资金账户中卡片上方按钮为【去授权】，登陆首页也会弹框提示客户去授权，点击后进入账户授权详情页面， 2、账户授权，客户可从合同管理中已签署完成的协议中选择（支持关键词搜索后选择），若没有则可手动上传保理协议，点击提交，弹窗展示在线签约委托扣款授权函协议（协议以法务最终提供为准）。 3、完成协议签署后，调用会员间转账分账关系申请（会员关系中默认传宝亚的电子会员户）、会员间转账免短信验证码权限申请、文件上传接口。 4、等待授权审核结果通知（异步回调），在资金账户点击卡片进入审核结果查询页面，分为两个模块展示对应的附件，保理协议在审核拒绝情况下支持重新上传，各模块标题上展示当前审核结果，审核拒绝情况需展示拒绝原因。 5、若授权失败（会员间转账分账关系申请、会员间转账免短信验证码权限申请其中一个接口返回失败或均失败），卡片上按钮变成为【去授权】，右上角展示不展示状态，点击进入账户授权详情页面进行账户授权，保理协议和委托授权函自动带出 a 若保理合作协议审核拒绝，则可再次输入已签约的文件名称，选择后文件自动带入，并支持手动上传 b 若委托授权函审核拒绝，则点提交需再在线签约此协议，若审核通过，无需再签署直接提交发送到厦门国际审核 | 一期 | 会员间转账分账关系申请(保理协议) 会员间转账免短信验证码权限申请(委托扣款授权函)
|  | 厦门国际电子账簿 | 新增 | 1、电子账簿授权审核通过后，客户再次进入电子账簿页面，则展示电子账簿查询。 2、页面右上角展示查流水按钮，点击后进入交易明细页面，支持通过交易流水号、对方账户、交易时间、交易类型（入金/出金）筛选数据，列表中字段为：交易流水号、对方户名、对方账号、交易金额、交易完成时间、交易类型、操作（查看回单）。 3、列表数据来源，平台定时查询电子台账交易明细，范围最近7天的全部流水，数据为增量添加，校验交易流水号重复则不再添加。列表数据排序规则根据交易时间倒序排列。账户流水信息支持导出。 4、点击卡片部分则可查看开户及授权提交的信息。 | 二期
3.运营端 | 3.1财务管理-厦门国际对接 | 监管账户管理 | 新增 | 1、在运营端财务管理中新增厦门国际对接-监管账户管理，账户类型分为：平台分户（上线前由行方提供），保理商分户（上线后保理商在线开户），客户分户（上线后必须在保理商分户开完后再开）。 2、电子账簿查询列表页面同新网银行，需新增字段 自动归集：是/否（一期默认为是）。 3、列表中数据来源为厦门国际银行电子账户申请成功的账户（客户提交材料及申请成功），列表根先据账户类型排序（平台分户>保理商分户>客户分户），再根据创建时间倒序排列 。 4、平台分户账户当前有两个：平台自有资金分户，平台转账验证分户，自有资金分户查询到可用余额不为0，则自动全额充值到转账验证分户，平台验证账户在可用金额小于20元时，邮件通知财务充值（邮件一天只通知一次），充值调用平台自有资金分户间转账接口将自有资金分户中可用余额全部转账至转账验证分户。平台分户只支持查看流水详情，该部分流水不会同步至流水汇总查询以及厦门国际对接流水中。 5、定时去查询分户资金查询接口，acctType传12-预付款分户，获取到客户账号的账户信息 6、基本信息：点击后进入到账户详情页面展示客户申请账户的基本信息（详情见原型），若客户在授权过程中，也可查询当前的授权进度及授权结果。 7、归集：监管账户内分两类账户，保理商账户，客户账户，归集只会出现在客户账户有余额时展示，正常情况为自动归集，该按钮出现主要应对异常情况。 | 一期 | 验证账户预警&归集功能二期
|  | 厦门国际对接流水 | 新增 | 1、厦门国际对接下新增厦门国际对接流水菜单。数据来源虚拟账户充值异步通知以及会员间转账结果查询（实时通知反馈），列表按照保理商电子账户的入金回款时间倒序排列。 step1：客户账户有外部入金，通知平台。 入金通知失败，厦门国际支持重新通知，入金成功记录客户账号入金流水，交易类型为入金，同时发起单笔电子回单查询 step2：入金成功，发起会员间单笔转账申请 step3：转账申请接口返回成功，客户账户发起会员间转账确认，将客户账户入金金额全部划转至保理商的电子账户(归集操作)，通过会员间转账结果查询接口查询转账结果，划转成功则记录客户账号出金流水，交易类型为出金, 同时自动发起回单查询，并自动推送关联流水至宝亚，若推送宝亚失败或未推送，需进入业务异常提醒，并支持手动推送宝亚 step4：保理商电子账户入账处理： 1)、入账成功：自动提现划转金额至保理商绑定的一般户，提现结果通过异步通知接口告知提现结果，提现成功自动发起回单查询，若提现失败，在提现功能可再次发起提现， 2)、入账失败：在监管账户管理功能可进行手动归集，归集成功自动提现 2、该列表展示字段：业务编号、提现编号（发起提现的任务流水号，提现成功后展示，只有保理商账户会关联提现编号）、收款人户名、收款人账号、付款人户名、币种、回款金额、回款时间、回款类型（新网回款，需要在后续推送宝亚系统，推送接口无需调整，来源改为新网银行即可）。 列表支持通过业务编号、提现编号、收款人账户，付款人账户，币种，回款金额，回款时间筛选。 3、厦门国际对接流水中每笔保理商入账（会员间转账确认）会关联该客户的买方入账流水（虚拟账户充值异步通知），一对一的关系，归集成功后保理商账户入金金额自动提现至保理商一般户。 4、列表支持导出 | 二期
|  | 厦门国际归集查询 | 新增 | 1、厦门国际对接下新增【厦门国际归集查询】子菜单。 2、该交易查询列表数据来源于我方系统自动发起的交易（客户账户转账至保理商账户），列表数据按照交易时间倒序排列。 3、列表中支持客户名称，交易状态（成功/失败/未完成），交易创建时间进行筛选。 4、列表字段为：交易编号、付款方名称、付款方账号、收款方名称（保理公司）、币种、交易金额、交易状态、交易创建时间、操作栏。 5、创建归集交易后，我方会获取交易通知（也可按编号单笔查询会员间转账结果查询接口来获取）。若查询结果未完成，支持点击操作栏查询状态按钮，手动调用查询接口。若查询交易状态为失败（添加消息提醒给到风控以及财务），则操作栏支持重新发起（根据该笔订单金额再次发起转账，转账后自动提现） | 二期
|  | 厦门国际提现记录 | 新增 | 1、厦门国际对接下新增【厦门国际提现记录】子菜单。 2、该查询列表数据来源于我方系统自动发起的提现以及提现异常场景下财务手动发起的提现，列表数据按照提现发起时间倒序排列。 3、列表中支持提现编号，目标银行账号，提现金额，提现发起时间进行筛选。 4、列表字段为：提现编号、电子账簿名称（保理公司）、电子账簿账号、目标银行账号、币种、提现金额、提现发起时间、提现完成时间、交易状态、操作栏（支持查看水单）。 5、批量提现：在列表上方添加批量提现按钮，支持将失败的提现记录批量发起提现。在列表单笔提现失败的数据后也支持单笔的提现。（本期只有一个绑定账户，后期可能会有多个支持选择提现账户，客户账户也支持配置提现账户） | 二期
| 3.2财务管理-流水管理 | 流水汇总查询 | 修改 | 1、流水汇总中新增厦门国际银行类型的交易流水，来源为实时获取授权客户订单入金以及保理商账户归集交易记录。 2、列表字段取值来源：业务编号（来源id）、所属银行（厦门国际银行）、收款人名称、收款人账号、付款人名称、付款人账号、币种、交易金额、交易时间、更新时间、回款类型（厦门国际回款）、水单来源（厦门国际银行）、通知状态、推送保理系统（可在后续处理内部通知和推送）。 3、权限管理增加资料权限配置，根据流水来源若为厦门国际银行授权的账户，则需要给对应人员配置查看管理权限（授权成功后给客户，财务发送邮件同其他账户的授权提醒），当前监管账户分为民生银行、空中云汇、手动上传、国际业务贷前、新网银行、厦门国际银行。 | 二期